Филиал МБОУ «Малокуликовская СОШ»

План мероприятий («дорожной карты») по реализации проекта «Школьный театр» на  2024-2025 учебный год.

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализаци | Ожидаемый результат |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные условия создания и реализации школьного театра. |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка пана мероприятий по реализации проекта «Школьный театр» (дорожная карта) в Филиале МБОУ «Малокуликовская СОШ». | май | Составлен и реализуется план по реализации проекта «Школьный театр», предусматривающий, в том числе мероприятия по увеличению охвата детей в возрасте от 7 до 14 лет. |  | Ноздрина С.И. |
| 1.2 | Издание приказа о создании и развитии школьного театра в Филиале МБОУ «Малокуликовская СОШ» с назначением ответственного лица. Приказ № 43 от 30.08.24 г. | май | Издан приказ о создании и развитии школьного театра в Филиале МБОУ «Малокуликовская СОШ» с назначением ответственного лица. |  | Козенкова Т.И. |
| 1.3 | Разработка и утверждения положения о школьном театре. | май | Разработано и утверждено положение о школьном Филиале МБОУ «Малокуликовская СОШ». |  | Ноздрина С.И. |
| 1.4 | Внесение информации в всероссийский перечень (реестр) школьных театров, получении свидетельства о включении школьного театра в данный реестр. | май-август |  |  | Козенкова Т.И. |
| 1.5 | Разработка программы кружка школьного театра «Росинка». | май-август | Разработана программа дополнительного образования школьного театра «Росинка». |  | Руководитель театра «Росинка» Ноздрина С.И. |
| 1.6 | Создание на сайте школы школьного театра «Росинка». | Сентябрь - декабрь |  |  | Системный администратор |
| 2. Организация и проведение мероприятий по созданию и развитию школьного театра. |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание условий для развития инфраструктуры школьного театра. | в течение года | Создан школьный театр. | Зав. Филиала МБОУ«Малокуликовская СОШ». Козенкова Т.И. |  |
| 2.2 | Реализация программы дополнительного образования кружка «Росинка». | ежегодно | Охвачено 10 детей | Ноздрина С.И. |  |
| 2.3 | Участие в конкурсах и мероприятиях данной направленности. | в течение года | Повышение уровня культурного образования обучающихся | Ноздрина С.И. |  |
| 3.1 | Обучение педагогов работающих по программам дополнительного образования данной направленности. | в течение года | Повышение профессиональной подготовки педагогов. | Козенкова Т.И |  |